## Planning
Updating:0% | 2018-07-06 | 4 | H3:AK50 | Aujourd'hui : | 2018-07-02
Phase du projet | Date de début | Date de fin | Durée en jours/hommes | Progression | Equipe | Couleur | 2018-07-06 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 2018-07-25
Phase d'initialisation | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 0.25 | 100 |  | red | bar: 2018-07-06
Cadrage | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 0.25 | 100 | Guillaume | red | bar: 2018-07-06
Phase de lancement | 2018-07-09 | 2018-07-12 | 4 | 0 |  | orange | bar: 2018-07-09 to 2018-07-12
Benchmark | 2018-07-09 | 2018-07-09 | 1 | 0 | Guillaume | orange | bar: 2018-07-09
Considérations marketing | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 0.5 | 0 | Guillaume | orange | bar: 2018-07-10
Considérations graphique | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 0.5 | 0 | Laura | orange | bar: 2018-07-10
Spécifications fonctionnelles | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 1 | 0% | Guillaume, Francis | orange | bar: 2018-07-11
Spécifications techniques | 2018-07-12 | 2018-07-12 | 1 | 0 | Francis | orange | bar: 2018-07-12
Phase de conception | 2018-07-13 | 2018-07-18 | 4 | 0 |  | jaune | bar: 2018-07-13 to 2018-07-18
Adaptation charte graphique | 2018-07-13 | 2018-07-13 | 1 | 0 | Laura | jaune | bar: 2018-07-13
Charte éditoriale | 2018-07-16 | 2018-07-16 | 1 | 0 | Guillaume | jaune | bar: 2018-07-16
Rédaction des contenus | 2018-07-17 | 2018-07-17 | 1 | 0 | Guillaume | jaune | bar: 2018-07-17
Maquettes | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 1 | 0 | Laura | jaune | bar: 2018-07-18
Phase de production | 2018-07-19 | 2018-07-23 | 3.5 | 0 |  | vert | bar: 2018-07-19 to 2018-07-23
Hébergement & nom de domaine | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 0.5 | 0 | Francis | vert | bar: 2018-07-19
Installation | 2018-07-19 | 2018-07-19 | 0.5 | 0 | Francis | vert | bar: 2018-07-19
Customisation du thème | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 0.5 | 0 | Francis | vert | bar: 2018-07-20
Installation Services tiers | 2018-07-20 | 2018-07-20 | 0.5 | 0 | Francis | vert | bar: 2018-07-20
Création emails | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 0.5 | 0 | Francis | vert | bar: 2018-07-23
Tests | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 0.5 | 0 | Guillaume | vert | bar: 2018-07-23
Déploiement | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 0.5 | 0 | Francis | vert | bar: 2018-07-23
Phase d'exploitation | 2018-07-24 | 2018-07-25 | 2 | 0% |  | bleu | bar: 2018-07-24 to 2018-07-25
Formation CMS | 2018-07-24 | 2018-07-24 | 1 | 0 | Guillaume | bleu | bar: 2018-07-24
Recettage | 2018-07-25 | 2018-07-25 | 1 | 0 | Guillaume | bleu | bar: 2018-07-25
Note on C1: Choisissez l'échelle de votre calendrier en nombre de jours.
Note on D1: Choisissez la plage du calendrier.
Note on D2: La durée en jours s'ajuste automatiquement en fonction des dates de début et de fin.
Note on E2: Indiquez la complétion d'une tâche et sa couleur s'ajustera automatiquement.
Note on G2: Pour sélectionner la couleur de votre graph utilisez les noms de la liste suivante : https://www.w3schools.com/tags/ref_colornames.asp